## 工作表1
showmecoo工作计划模版
本周工作（2016/06/20-2016/06/26） |  |  |  |  | 下周工作(2016/06/27-2016/07/03)
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 事项 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 公司工作规范和基本制度制定 | 魏鑫 | 20160626 | 完成 | 跟踪公司注册事宜 | 持续 | 魏鑫
2 | 公司成员职责划分以及组织架构设计 | 魏鑫 | 20160626 | 完成 | 讨论网站大模块的下的功能点 | 持续 | 魏鑫
3 | 公司线上产品功能需求确定 | 魏鑫 | 20160626 | 持续 | 研究微信公众号 | 持续 | 魏鑫
4 | 公司基础环境搭建 | 魏鑫 | 20160626 | 完成 | 学习公司营销的引爆点 | 持续
5 | 公司成员沟通机制确定 | 魏鑫 | 20160626 | 完成
本周工作（2016/06/27-2016/07/03） |  |  |  |  | 下周工作(2016/07/04-2016/07/10)
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 事项 | 计划完成时间 | 负责人
| 公司注册 | 黄仁杰 | 持续 | 财务时间少，由黄仁杰持续跟进 | 用户管理模块框架开发 | 20160710 | 魏鑫
| 制定网站的架构和基础场景 | 魏鑫 | 20160703 | 完成 | 产品推广方案初稿 | 20160717 | 黄仁杰
| 制定产品里程碑计划 | 魏鑫 | 20160703 | 完成 | UI和VI设计初稿 | 20160717 | 赖奇巧
[5 empty] | UI和VI设计修改1版 | 20160724 | 赖奇巧
[5 empty] | 微信客户端界面Mock图 | 20160710 | 魏鑫