## 工作表1
showmecoo整体工作计划安排
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成情况
1 | 公司注册 | 黄仁杰 | 7月底
2 | Logo设计 | 赖奇巧 | 待定
3 | 网站UI设计 | 赖奇巧 | 7月底
4 | 网站开发 | 陈彬、魏鑫 | 9月底
5 | 微信公众号开发 | 陈彬、魏鑫 | 10月中
6 | 舞蹈室组建 | 黄仁杰 | 10月底之前
7 | 租办公室以及装修 | 黄仁杰 | 10月底之前
8 | 公司线上业务推广 | 黄仁杰，赖奇巧，魏鑫，陈彬 | 10月底开始