## 工作表1
会议纪要
会议名称 | showmecoo产品里程碑计划及UI_VI计划
召开时间 | 2016-07-04 10:00-11:30 | 召开地点 | 广州、上海、深圳
召集人 | 魏鑫 | 整理人 | 魏鑫 | 会议用时 | 2h
参加人员 | 魏鑫，陈彬，黄仁杰，赖奇巧
会议目的 | 产品里程碑计划及UI_VI计划讨论
会议议题： 1、产品开发定于9月底完成，10月份上线 2、产品初步推广方案的制定由黄仁杰负责，计划7月17号完成并讨论 3、产品UI及VI设计计划由赖奇巧负责，7月17号提供初稿供讨论 4、公司注册事宜由于财务较忙，有可能会耽搁 5、前期先提前准备公众号的运营内容，暂时没指定负责人 6、公众号的作用有一下几个 a、作为产品移动端的入口，提供服务浏览和预定功能 b、作为消息平台，给微信关注用户发送订单消息 c、作为推广平台，不定期的推送软文用于吸粉和宣传 7、魏鑫负责用户管理和订单管理模块的开发，陈彬负责艺人管理和作品管理模块，前期由魏鑫搭建开发框架，并于7月10号以前完成用户管理模块框架，并制定好系列的开发规范。